山西职业技术学院第二届三次教职工代表大会工作报告

（2015年1月14日）

昝和平

各位代表、同志们：

现在我代表学院向大会作工作报告，请予审议。

第一部分  学院骨干校建设工作

根据教育部、财政部《关于进一步推进“国家示范性高等职业院校建设计划”实施工作的通知》（教高[2010]8号），结合我院“十二五”事业发展规划总体发展目标：到2015年，把我院建设成为一所“特色鲜明、全省一流、全国知名”的高职院校。2010年6月，学院党委研究决定申报国家示范性（骨干）高职院校建设项目。根据教高[2010]8号文件精神，2010年6月，学院成立了国家骨干高职院校创建领导机构和创建办公室，同年8月，先后通过省内评审答辩和国家评审答辩，11月被教育部、财政部确定为第三批百所国家骨干高职院校立项建设单位。

一、项目建设目标及任务

（一）项目建设目标

通过国家示范性高等职业院校建设计划的实施，创新办学体制机制，推进合作办学、合作育人、合作就业、合作发展，增强学院办学活力；以提高质量为核心，深化教育教学改革，优化专业结构，使学院专业设置更加适合区域经济发展，专业布局更加合理；加强“双师”队伍建设，完善质量保障体系，提高人才培养质量和办学水平；深化内部管理运行机制改革，增强学院服务区域经济社会发展的能力，实现行业企业与学院相互促进，区域经济社会与学院和谐发展。

（二）项目建设任务

我院骨干校项目主要包含九个子项目：

1个校企合作办学体制机制创新项目。

4个央财支持的重点专业建设项目：材料工程技术专业及专业群建设；电气自动化技术专业及专业群建设；机电设备维修与管理专业及专业群建设；数控设备应用与维护专业及专业群建设。

1个地方财政支持的重点专业建设项目：计算机应用技术专业及专业群建设。

3个辅助项目：其中包含数字化信息资源建设项目；大学生创新创业基地建设项目和学生素质教育工程项目。

项目投资总预算为6270万元，其中，中央财政支持2300万元；山西省财政支持2300万元；行业企业投入和学院自筹资金1670万元。

二、项目建设成效

（一）创新校企合作体制机制，促进校企深度融合

项目建设以来，为了创新校企合作体制机制，学院成立了山西职业技术学院资产经营有限公司及2个专业科技子公司；注册了学术性法人社会团体“山西省硅酸盐学会”；成立了“金属镁渣综合利用行业工程实验室”；目前，正在与山西精准环保技术有限公司合作注册成立股份制公司；另外，我院申报的“山西省建材行业技术中心”和 “山西省建材产品检测中心”正在审批中。

成立了山西职业技术学院“政行校企”合作办学理事会。理事会吸纳企业成员单位64个，理事会下设学院专业建设指导委员会和11个专业建设委员会，形成了专业建设四方联动、三级推动的体制机制，为有效推进专业建设奠定了基础。

（二）优化专业设置，服务区域经济发展

——立足专业对接产业发展需求，加强专业建设。学院及时调整专业布局，优化专业结构。近三年，新增工程造价、机械制造与自动化等7个新专业，撤销、改造了11个专业。我院目前招生专业34个，其中，央财支持建设专业4个，地方财政支持建设专业1个，央财支持提升专业服务产业能力专业2个，山西省品牌专业3个，山西省特色专业2个。经过三年的专业建设，我院专业布局更趋合理，专业设置更加适应区域经济发展。

（三）创新人才培养模式，提高教育教学质量

——基于能力本位与工学结合，加强课程建设。学院先后出台《专业人才培养方案制订指导意见》、《山西职业技术学院课程建设项目管理办法》等一系列课程建设管理制度，积极推进课程建设。从课程申报、立项、建设到验收评审各环节形成制度化和规范化的操作程序，保障了课程建设的质量。三年来，我院共立项建设专业核心课程71门，其中已建成国家级精品资源共享课1门，省级精品资源共享课10门，院级精品资源共享课60门。全部课程资源已上传至新建的数字化信息平台实现了课程资源共享。同时，开设现场面授选修课和网络选修课共40门。另由淄博职业学院牵头的2014年电气自动化专业国家职业教育专业教学资源库项目顺利获批，自动化系承担了教学资源库子项目建设任务，目前该项目已经启动。

——坚持内培外引并举，加强师资队伍建设。以全面提高师资队伍素质为核心，以培养具有行业影响力的专业带头人和骨干教师为重点，以专兼结合的“双师”结构教学团队建设为主体，以政策倾斜和落实制度措施为保障，以完善激励机制为推手，大力推进师资队伍建设。三年来，派出教师参加各类培训学习700人次，企业实践锻炼560人次。新增副高级以上职称教师19名，讲师72名；新增具有研究生学历或硕士学位教师30名，新聘兼职教师152名，培养并聘任专业带头人33名（包含企业专业带头人10名），骨干教师55名，新增省级“双师型”教学名师6名、省级“双师型”优秀教师8名；专任教师“双师”素质比例达79.73%。学院15名教师被政府及行业办等部门聘为技术专家。

——校企共建实训基地，改善实践教学条件。三年来，共计投入2000余万元用于校内实验实训室建设与改造。新建实验实训室58个，改扩建实验实训室14个，新增校外实训基地52个，学院实践教学条件得到明显改善。

（四）加强数字化信息资源建设 ，提高教育信息化水平

学院投入550万元对网络设备进行全面升级改造，形成结构完整、设备先进、功能完善的校园网络；投入220万元用于购置图书文献及数字化信息资源，建立专业教学数字化信息平台，为教学、科研和日常管理提供了全方位的信息资源及技术支持。

（五）推进实施素质教育，提高学生综合素质

全面实施素质教育网络工程、思想道德培育工程、人文素质拓展工程、职业素质打造工程、身心素质强化工程和素质教育保障工程，构建有利于学生成长成才的素质教育体系，促进学生综合素质的提高。三年来，开设素质教育必修课12门，素质拓展选修课37门；开展素质教育讲座120余场；新建学生爱国主义教育基地、企业文化基地等20个；为学生举办就业创业讲座20余场，积极组织开展学生职业素质大赛；开展职业素质教育专项研究5项；积极开展体育素质测试和“阳光体育”活动，开展心理健康教育，每年平均为4000余人次开展大型团体心理辅导，学生综合素质得到全面发展。

(六) 加强创新创业教育，增强学生就业创业能力

通过大学生创新创业基地项目建设，建立了有效的运行机制。培养出一支具有较强专业能力的创业教育培训导师团队，开发出一套完整的创新创业教育模式，整合创业扶持资金，扶持创业典型；建成集教育教学、就业创业培训、研究交流服务等功能为一体的大学生创业基地，满足了我院及周边院校学生创业实践需求。建立大学生KAB创业教育基地和SYB创业培训基地，学院创新创业工作在全省高职院校中起到了引领和示范作用。毕业生初次就业率始终保持在90%以上。

（七）发挥学院专业优势  提升社会服务能力

通过三年骨干校建设，我院教师服务社会能力大幅提升，自2010年以来，完成水泥行业能效对标、山西省墙材专项基金项目等技术服务项目67项；技术服务到款278万元。

学院资产公司及专业科技子公司承接行业企业技术服务和工程项目80余项，实现产值420余万元。先后有400余人次教师和900余次学生参与到技术研发、服务和产品生产过程中，学生实践动手能力、教师专业技能以及学院在行业企业的影响力都得到了提高。

依托学院4个职业技能鉴定所，完成企业职工培训400余人，复转军人等其他社会培训110人次；培训总量达44477人日，总收入208万元；为3563人提供了继续教育服务；承办9项教育部国培项目和省培项目，为兄弟院校培训师资128人。

充分发挥区位优势和教育特色，学院支援西部高职院校3所，帮扶省内高职院校2所，中职学校1所，发挥了骨干校的示范引领和辐射作用。

（八）产学研用紧密结合，教科研及技术研发成果丰硕

三年来，教师共承担教科研及技术研发项目98项，其中教研项目85项，技术研发项目13项（省级4项、院级9项）。荣获省级教学成果奖7项，发表论文239篇，出版专著及教材13部，授权发明专利7项。

（九）技能竞赛屡获嘉绩，学生职业技能技进一步增强

学院主动承办山西省职业院校技能大赛，积极参加省级以上各类职业技能竞赛，获奖数量和质量连续三年名列山西省高职院校首位。近三年，学生在全国职业技能大赛中获4个一等奖、7个二等奖、6个三等奖；在山西省职业技能大赛中，获15个一等奖项、15个二等奖、27个三等奖；在其他各类省级、国家级技能竞赛中共获奖182项。

三、存在问题及差距

目前，学院骨干校建设虽然取得了一定成效，但与全国同类院校相比，差距仍然较大，主要表现在以下几个方面。

（一）校企深度融合运行机制有待进一步深化

通过骨干校建设，学院建立了校企合作理事会、成立了专业公司，在很大程度上推动了学院专业建设与发展，但高效的运行机制还有待进一步完善，使其真正形成校企人才共育、过程共管、成果共享、责任共担的紧密型合作办学体制机制。

（二）专业结构调整有待进一步优化

以骨干校建设为契机，以骨干建设专业为龙头，极大地带动了各专业群相关专业的整体发展。但尚有部分专业缺乏明显的区域特色和专业特色，存在专业发展不平衡，结构不合理现象，仍需进一步优化整合。

（三）课程与岗位及职业标准对接还存在较大差距

通过三年骨干校建设，我们开发了一批专业与岗位及职业标准对对接的课程，取得了一定成效，但专业开发数量还不能满足专业教学需求；已开发的课程中，真正能够严格按照课程开发的规范程序，从行业企业职业岗位能力需求出发，系统化设计课程教学内容，真正实现课程内容与职业标准对接的课程还不够多；大部分课程还只停留在简单改造阶段；省级以上课程建设成果质量不高；对各专业及专业群课程建设引领示范作用不强等。

（四）师资队伍的“双师”素质有待进一步提升

近几年来，学院师资队伍建设工作取得长足进步，但与“理实一体”课程的实施还有较大差距。学院还需要进一步加大“双师型”师资队伍建设，加大高水平专业带头人的培养力度，特别是具有行业影响力的领军型人才的培养，充分发挥专业带头人在专业建设和科研工作中的作用，发挥其在“双师”素质队伍建设中的作用，进一步提高我院专业教师的“双师”水平。

（五)实训条件仍需进一步改善

经过三年骨干校建设，我院实训条件得到了极大改善，但与新开发的理实一体课程的实施要求、“做中学、学中做”教学模式的转换还有较大差距，需要继续加大投入，改善实训条件，为专业教学的进一步改革提供保障。

四、项目验收工作

截止2014年底，骨干校项目建设任务已基本完成，从2015年1月起，全面进入项目总结验收阶段。

骨干校项目验收是我院面临的一次重大挑战，是对我院三年来骨干校建设成果的全面衡量和大检阅，验收成败事关学院生存、发展和荣辱，事关全院师生员工的切身利益。能否顺利通过省级和两部验收，取得优良成绩，取决于全体教职员工对骨干校建设工作内涵的准确把握和建设任务完成的质量，也取决于总结验收准备工作是否能落实到位。2015年1月8日，学院已召开国家骨干校项目验收工作部署动员大会，对验收工作进行了全面安排与部署，提出了具体的验收任务与要求，相信在院党委的领导下全院教职员工会以高度的责任感、紧迫感和使命感，全力以赴打好骨干校项目验收的攻坚战。

第二部分   学院2014年度工作报告

2014年，学院按照“六个以”工作思路，深化改革，强化内涵，创新机制，各项工作进展顺利，改革和建设成效显著。

一、加强党建和思想政治工作，组织思想保障坚强有力

一年来，院党委始终坚持以推动学院内涵发展为中心，继续深入学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会精神和中央“八项规定”；深入推进党的群众路线教育实践活动整改落实，不断巩固扩大教育实践活动成果，党员干部作风进一步改进，党群、干群关系进一步密切，得到了师生的满意；围绕基层组织提升年活动，全面加强党的思想、组织和作风建设；针对全省出现的严重腐败问题和政治生态存在的问题，扎实推进学习讨论落实活动，积极营造风清气正的环境；以学院章程制定带动学院制度建设，促进依法治校、依法治教和民主管理。

深入贯彻党委领导下的校长负责制，严格执行党内政治生活制度，组织召开2014年度各级领导班子民主生活会，得到了督导组的肯定；结合学院中心工作，认真推进基层党组织书记抓党建专项述职工作，赢得上级好评；积极开展创先争优活动，对5个先进党总支、1个二级党委、9个先进党支部、71名优秀党员、7名优秀党务工作者进行了表彰；认真抓好党员发展工作，全年培训入党积极分子1038名，发展新党员180名，优化了党员队伍结构，发挥了基层组织和党员的战斗堡垒与先锋模范作用；加强校园文化和思想政治工作，顺利通过“普通高校大学生思想政治教育工作测评体系”和“省高校文明单位标兵”的检查验收，保持了“省级文明单位”的荣誉；落实党风廉政建设责任制和党务院务公开制度，开展廉政警示教育，收到良好效果；充分发挥工会、共青团、学生会联系教职工、联系青年、联系学生的桥梁纽带作用，为学院的文明和谐发展贡献各自的力量。学院领导班子在年初考核中，被省高校工委确定为“好班子”,为学院各项工作的深入推进和全年工作目标的实现，提供了有力的思想组织保障。

二、强化内涵建设，学院办学水平不断提高

过去一年里，学院坚持以骨干校建设为推手，以山西省高职高专院校人才培养工作水平评估为契机，持续深化教育教学改革，专业建设和课程建设取得新成效。在充分调研论证的基础上，完成了34个专业的人才培养方案修订；新增山西省高等职业教育特色专业建设项目1项，山西省职业教育重点专业规划建设项目4项，完成“水泥工艺技术”国家级精品资源共享课升级改造并通过审核，开发专业核心课程54门，《通信网络优化》与《网站建设》2门课程的网络资源被中央电化教育馆录用。

师资队伍建设不断加强，新增省级“双师型”教学名师和优秀教师7名；新增副高级以上职称5人，讲师24人；新聘学院第二届专业带头人22人，骨干教师55人，选聘专业主任21人，聘请10名企业专家为学院专业带头人，派出访问学者1人，教师外出培训交流632人次。

技能竞赛再结硕果，学院师生共获省级以上技能大赛奖共计127项，在国赛中，获2个一等奖，3个二等奖，2个三等奖，其中，计算机系学生在电子产品芯片级检测维修与数据恢复（高职组）项目中更是以全国第一名的成绩勇摘桂冠。

教科研和技术研发工作再上台阶。教师获得省级以上各类教学成果奖27项；新增校级立项教科研项目24项，省级以上教科研项目19项，新增省级横向课题6项，院级横向课题8项，经费共计75.8万元；教师个人获得各类荣誉63项。

2014年教师节，对122名优秀教师、优秀班主任、优秀辅导员和先进工作者进行表彰，对45名获得省级以上荣誉的教师和在校企合作、教科研、技能大赛中获得成果的教师进行奖励，累计发放奖励资金79.99万。为35名教师配备教学用笔记本电脑。

三、加大资金投入，实训基地建设进一步完善

全年累计投入近2000余万元用于实训、实验设备的建设与更新，改造、新建校内实验实训室30个；新增山西省职业教育实训基地规划建设项目5个（中职项目3个）；与山西科达自控股份公司等8家企业建立工作联络站；新增校外实训基地 17个，大大改善了我院学生的实训条件。

四、加强体制机制创新，校企合作进一步深化

今年，继续加大校企合作体制机制的创新，申报了“山西省建材行业技术中心”和 “山西省建材产品检测中心”，目前正在待批中。学院与山西精准环保技术有限公司、山西产业技术研究院等单位合作，在机械工程学院筹备建立股份制公司。现正着手进行设备评估及注资前准备工作，数控系与机械系在此项目上于本学期成立了工程班并进行试运行。同时，在相关部门及各系的努力下，新增校企合作项目25项；与企业共建订单培养班3个。学院资产经营有限公司及各子公司共承接技术服务项目35项，实现产值213万元。学院与深圳中兴科技有限公司合作的NC学院今年招生176人。

五、加强校园文化建设，学生综合素质不断提高

学院始终把立德树人作为教育教学的根本任务，注重对学生职业道德、技术知识、操作技能和基本职业素质的全面养成。以思想政治理论课为主渠道，以学生社团建设为补充，以实践育人环境建设为重点，加强人生观、价值观和职业道德的培育，加强社会主义核心价值观教育，深入开展入学教育、素质教育、安全教育、就业创业、心理健康和国防教育，学生综合素质得到全面发展。

六、加大招生工作力度，招生人数再创新高

今年，学院高职招生4019人，创历史新高。自主招生报考人数和确认人数居我省35所自主招生院校之首，高考和自主招生一次性报到率分别达93.79%和98.14%。

七、加强就业创业工作，就业质量不断提高

围绕实现学生高质量就业的目标，学院坚持不懈抓就业。不断加大企业入校宣讲力度，积极开拓就业市场，及时传递就业市场信息。全年，共组织专场招聘会50余场，229家企业提供就业岗位7329个，尤其与中铁六局、海尔集团等知名国有大型企业合作关系的建立，为毕业生的高质量就业奠定了基础。毕业生初次就业率达93%。学院同时成为大学生KAB创业教育基地和第一批省属在并高校毕业学年大学生创业培训定点机构。

八、争取上级专项经费支持，保证学院重点项目建设的完成

学院今年成功争取各类专项经费5023.76万元，有力保证了学院各项重点项目建设资金的及时到位。今年，在南中环校区,新建了5112.9平方米的实验实训楼，对1600平方米的旧食堂进行了改造，同时将500平方米的锅炉房改造成小食堂，师生就餐环境得到明显改善。对长风校区1、2号家属楼进行了维护。在榆次校区将回收的出租车间改造成300平方米的理实一体教室。在坞城校区装饰装修500多平方米的大学生创业基地。

九、加强规范管理，管理水平再上新台阶

深入推进二级学院管理体制改革，激发二级学院活力和创新力，有效保障了学院教学工作有序进行；部门年度目标责任考核体系不断得到完善；认真落实中央“八项规定”，严格控制“三公经费”支出，全年公务接待和公务用车费用同比下降88%和50%；完成学院年鉴（2013卷）编纂，启动了校史编研工作；加强预算管理，制定《经费支出审批流程及权限暂行规定》，下放副院级领导经费审批权；规范资产采购程序，严格执行招投标制度，学院办公用品、印刷品通过政府招标，由职能部门实行统一管理。

十、加强后勤保障工作，构建和谐平安校园

进一步加强水电、饮食和医疗卫生管理工作，积极发挥后勤保障功能，打造节约型校园。四校区通过强化管理与更换节能产品，水电费同比下降4%。开展校园治安安全和消防安全的隐患排查与整改、开展校园及周边治安秩序集中整治，加强校园整治力度和安全保卫措施，积极创建“平安校园”，确保了校园和谐稳定。

十一、新校区建设工作有序推进

今年8月，太原市规划局为我院下发《建设项目选址意见书》，目前，新校区建设进入土地预审阶段。学院正积极与太原市政府等各部门进行协商，解决土地预审阶段出现的新情况、新问题。

十二、其他各项工作

严格常规管理,加强辅导员队伍建设和班风学风建设，新增学生管理专职辅导员21名，全院辅导员总数 54名，学生管理工作稳中有进；强化以学生为本的理念，完善资助工作体系。全年共计发放各类奖助学金等2827.33余万元，惠及学生12432人次；对外培训工作拓宽领域，强化措施，取得了新突破；继续教育工作积极探索新形式，为在校生开辟“专本同修”渠道；《建材技术与应用》杂志保持平稳发展；完善院领导接待日制度，积极推行党务校务公开，畅通信访渠道；加强图书资料和数字化校园建设，为教学科研提供信息化服务；积极开展送温暖、献爱心活动，慰问离退休人员和病困职工，为4名困难学生捐款16000元；关心教职工生活和健康，组织571名教职工进行健康体检；依照2014年山西省直机关事业单位人员津贴补贴标准，学院自筹250余万元，按时足额为教职工发放了绩效补贴；自筹520余万元，为职工发放了精神文明奖。教职工年均税前应发工资为78424 元。

各位代表、同志们， 2014年学院各项工作成绩的取得，离不开全院师生的拼搏与奉献，在此，我代表学院党政领导班子对全院师生表示衷心的感谢！

成绩已属过去，形势催人奋进。2015年，是学院“十二五”事业发展规划的收官之年，是学院骨干校建设验收之年，也是学院“十三五”事业发展规划的谋划之年。站在新的起点，学院将进一步深入学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会精神，贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神和全国、全省职业教育工作会议精神，继续依照我院确定的“六个以”工作思路，具体要做好以下几项主要工作：

一是全力以赴做好骨干院校建设项目的“收官”工作，确保顺利通过验收，力争优良成绩。骨干校建设后续工作时间紧、任务重，希望各项目组和相关部门一定要在收尾工作中抓落实、重实效，在冲刺阶段注重优化提升、精益求精。二是举全院之力全力推进新校区建设，努力克服和解决新校区项目在建设过程中遇到的各种困难和问题，确保新校区建设顺利进行；三是继续强化内涵建设，加大专业建设和课程建设力度，加大培养在行业有影响力的专业带头人的力度，提高教师“双师”素质和教科研与技术研发水平，增强办学实力，提升学院服务区域经济与产业能力，提升教师服务社会的能力；继续做好职业技能竞赛工作，加强学生专业技能培养，提高学生实践动手能力；四是继续加大投入，建设校内外实训基地，为实现教学过程与生产过程对接提供条件与保障；五是创新学生管理和校园文化建设，不断提高学生综合素质与职业素养，提升人才培养质量；六是理顺二级学院管理体制，进一步发挥二级学院在学院教学与学生管理中的作用；七是继续完善考核评价体系，强化内部管理，提升管理效能；八是切实推进依法治校，提高学院内部治理水平；九是继续依托资产经营公司搭建的校企合作平台，强力推进校企合作，制定激励政策鼓励教师带领学生在工程项目中完成教学任务，把学院的亮点做得更亮，以吸引更多行业企业和社会力量支持、参与学院办学和教育教学改革；十是全力做好招生就业创业工作，保证在校生的基本稳定与学生就业率和就业质量的明显提高；十一是创新体制与机制，促进经营性部门进一步向市场化迈进，取得更好效益；十二是加强后勤安全保障，全力构建和谐平安校园和“节约型”校园；十三是继续完善学院绩效工资发放办法，力争人均收入在现有基础上再有明显增长；十四是以深入贯彻落实十八大、十八届三中、四全会精神，深入开展学习讨论落实活动为契机，进一步改进工作作风，提高党建科学化水平，为扎实推进学院内涵建设提供思想组织保证和发展环境保障。

各位代表、同志们，已然开启的2015年是学院全面深化改革的关键年，让我们在上级主管部门的关怀和院党委的领导下，主动适应全国职业教育改革新常态，坚持“全面深化改革”和“推进依法治校”双轮驱动，以更加饱满的热情、更加振奋的精神、更加昂扬的斗志、更加务实的作风，努力在建设省内一流、全国知名的骨干高职院校进程中创造新业绩、谱写新篇章、再铸新辉煌!